## PLAN
E.S.E. HOSPITAL CARISMA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 (RESOLUCIÓN No 18 de 27 de Enero de 2024)
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | # | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | META/CRITERIO EFICACIA | PLAZO PARA OBTENER RESULTADOS | CUMPLIMIENTO a 30 de abril | SEGUIMIENTO Nro. 1 a 30 de abril | CUMPLIMIENTO a 30 de agosto | SEGUIMIENTO Nro. 2 a 30 de agosto | CUMPLIMIENTO a 31 de diciembre | SEGUIMIENTO Nro. 3 a 31 de diciembre
Subcomponente 1 Política de administración de riesgos de corrupción. | 1.1.1 | Revisar la Politica de Administración del Riesgo y ajustarla si es necesario | Desarrollo Organizacional | Política actualizada | 30 de Junio
| 1.1.2 | Disponer la política de administración del riesgo en la pagina web para consulta de los funcionarios. | Líder de comunicaciones | Política dispuesta en la Página web | 30 de Julio
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar la identificación de los riesgos de corrupción. | Desarrollo organizacional y Líderes de Proceso | Mapa de riesgos de corrupción | 31 de Enero
| 1.2.2 | Actualizar la valoración de los riesgos de corrupción. | Desarrollo Organizacional y Líderes de Proceso | Mapa de riesgos de corrupción | 31 de Enero
| 1.2.3 | Actualizar la consolidación del mapa de riesgos de corrupción. | Desarrollo Organizacional y Líderes de Proceso | Mapa de riesgos de corrupción | 31 de Enero
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar el Mapa de riesgos de corrupción. | Líder de comunicaciones | Mapa de riesgos de corrupción publicado en sitio web y/o cartelera | 31 de Enero
| 1.3.2 | Socializar el Mapa de riesgos de corrupción. | Desarrollo Organizacional | Registro de socialización del mapa de riesgos de corrupción. | 30 de Abril
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar seguimiento a los controles y acciones para los riesgos de corrupción. | Desarrollo Organizacional | Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre
Subcomponente 5 Seguimiento y evaluación. | 1.4.2 | Realizar seguimiento a los controles y acciones para los riesgos de corrupción. | Jefe de control interno | Informe de seguimiento y evaluacón al Mapa de Riesgos de Corrupción | Cuatrimestral
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente 1. Racionalización de trámites | 2.1.1 | Actualizar todos los trámites de la E.S.E. en la Plataforma de trámites SUIT | Subdirector Administrativo y Financiero y Suibdirector Cientíifco | Todos los Trámites actualizados en la Plataforma SUIT | 30 de Abril
| 2.1.2 | Divulgar los Trámites de la Instución con el personal interno y con los usuarios | Subdirector Administrativo y Financiero y Suibdirector Científco | Registro de socialización al personal interno y certificación y/o registro de difusión a los usuarios | 30 de Abril
| 2.1.3 | Determinar trámite a racionalizar e implemetar estrategia de Racionalización | Subdirector Administrativo y Financiero y Suibdirector Científco | Tramite racionalizado | 30 de Junio
| 2.1.4 | Realizar cargue de la información de datos de operación y demás información de los trámites en el Portal del SUIT. | Subdirector Administrativo y Financiero y Suibdirector Científco | Datos de operación reportados | Mensual
| 2.1.5 | Realizar seguimiento a la gestión de trámites. | Subdireccion cientifica/ Desarrollo Organizacional | Informe de seguimiento | Cuatrimestral
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS (PLAN DE RENDICIÓN)
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaboración de informes de gestión. | Gerente, Desarrollo organizacional y Comunicador | Informes escritos, presentaciones, videos, etc. | Semestral y/o según sea requerido
| 3.1.2 | Publicación de información de la gestión a través de los diferentes medios de comunicación con los que se cuenta (TV, radio, prensa, redes sociales, carteleras y otros) | Comunicador | Imágenes gráficas y digitales (fotografías, videos), | Permanente
| 3.1.3 | Publicación de información de la gestión en la página web de la ESE. | Comunicador | Información publicada en sitio web | Permanente
| 3.1.4 | Preparación y rendición de informes para organismos de vigilancia y control. | Subdirector Administrativo y Financiero y Sdubdirector Científico | Registros de reporte de informes | Permanente
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Presentación de informe de gestión de la ESE | Gerente | Rendicion de cuentas | Según invitación
| 3.2.2 | Presentación de informe de gestión a la comunidad en general y otros grupos de Participación Comunitaria. | Gerente | Informe de gestión, acta de la reunión, registros de asistencia, evaluaciones realizads por parte de los grupos de valor. | 29 deMarzo 29 de Noviembre
| 3.2.3 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. | Gerente | Acta y registro de asistencia | 29 de marzo
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Sensibilización sobre rendición de cuentas a funcionarios. | Gerente y comunicador | Acta de reunión de personal de la sensibilización u otras actividades | 29 deMarzo 29 de Noviembre
| 3.3.2 | Convocar de forma personalizada a grupos organizados, representantes de usuarios y estamentos representativos para participar de la rendición de cuentas. | Líder atención al usuario y Comunicador | Registros de convocatorias a la rendición de cuentas | 29 deMarzo 29 de Noviembre
| 3.3.4 | Convocar y sensibilizar a través de los canales contemplados en el Plan de Medios Institucional a la comunidad a participar de la rendición de cuentas y de igual manera a hacer control y vigilancia de los proyectos y programas que adelanta E.S.E. | Comunicador | Soportes de convocatorias a la rendición de cuentas | 29 deMarzo 29 de Noviembre
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Diseñar herramienta de evaluación de la rendición de cuentas. | Comunicador, Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector Cientíifco | Herramienta de evaluación - encuesta | 29 deMarzo 29 de Noviembre
| 3.4.2 | Aplicación de herramienta de evaluación a la rendición de cuentas. | Comunicador, Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector Cientíifco | Informe de resultados de la rendición de cuentas | 29 deMarzo 29 de Noviembre
| 3.4.3 | Publicación de resultados de la Rendición de cuentas y elaboración de plan de mejora (si aplica). | Comunicador | Link que evidencie la publicación y/o fotografía. | 29 deMarzo 29 de Noviembre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento | 4.1.1 | Programar el recurso humano permanente para la oficina de atención al usuario que brinde atención oportuna al ciudadano. | Subdirector científico | funcionario dedicados todo el tiempo a las funciones del SIAU. | Permanente
| 4.1.2 | Incluir informes de la gestión de la oficina de atención al usuario en reuniones del comité de gestión y desempeño. | Gerente y Subdirector Científico | Actas del comité de gestión y desempeño. | 14 Abril 14 julio 13 octubre 14 diciembre
Subcomponente 2: Normativa y procedimental | 4.2.1 | Revisar y actualizar procedimientos de atención al ciudadano e incluir la atención prioritaria a PQRS de menores de edad o cuando corresponde a vulneración de derechos fundamentales. | Desarrollo organizacional, Subdirector Científico y Líder de atención al usuario | Manual del Usuario | 30 de Junio
| 4.2.2 | Consolidar la información de la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Elaborar los informes necesarios para Entes de Control y Comunidad en General. | Subdirector Cientíifco y Líder del SIAU | Informes de gestión de la Oficina de Atención al Usuario | 14 Abril 14 julio 13 octubre 14 diciembre
| 4.2.3 | Realizar seguimiento al proceso de información desde la radiciación, seguimiento y control de las PQRSD | Jefe de control interno | Informe semestral de control interno | 30 de Julio
| 4.2.4 | Realizar socialización de los derechos y deberes de los usuarios a los funcionarios. | Líder de atención al usuario y comunicador | Acta de socialización de derechos y deberes | 30 de Julio
| 4.2.5 | Revisar, actualizar e implementar la Política de Protección de Datos Personales. | Líder de sistemas de información, juridica y comunicador | Política publicada Registro de socialización Formatos de implementación. | 30 de Julio
| 4.2.6 | Complementar el registro y control de PQRS, con variables para mejorar el seguimiento al plazo de respuesta y mejorar la oportunidad en el diligenciamiento. | Atencion al usuario | Matriz de PQRS actualizada. | 28 de Febrero
Subcomponente 3: Fortalecimiento de los canales de atención | 4.3.1 | Implementar acciones para el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica con el fin de garantizar al ciudadano la accecibilidad a canales de atención de medio físico y tecnológico. | Gerente/recursos logisticos/ subdirector administrativo y f./sistemas | Adecuaciones fíiscas y tecnológicas realizadas | 30 de Diciembre
| 4.3.2 | Realizar seguimiento a la aplicación de los protocolos de atención en los diferentes canales. | Comunicador | Informe de seguimiento | 30 de Diciembre
| 4.3.3 | Publicar en cada servicio a donde dirigirse en caso de una queja o reclamo. | Comunicador y Líder de Atención al Usuario | Aviso en las diferentes servicios | 30 de Marzo
| 4.3.4 | Socializar y publicar en carteleras y página web la carta de trato digno. | Comunicador y Líder de atención al usuario | Carta de trato digno publicada | 30 de Mayo
| 4.3.5 | Publicar información de interés para los usuarios, como: horarios de atención, formato de negación de servicios, mecanismos de participación ciudadana, derechos y deberes y canales de comunicación. | Comunicador y Líder de Atención al Usuario | Información de interés publicada en sitios estratégicos. | Permanente
Subcomponente 4: Talento humano | 4.4.1 | Realizar 4 capacitaciones al personal en tema relacionado con humanización de los servicios y trato digno. | enfermera jefe y atencion al usuario | Registro de asistencia a la capacitación | 30 de Abril 30 de Julio 30 de Octubre 12 de Diciembre
| 4.4.2 | Adaptar, adoptar y socializar los protocolos de atención en los diferentes canales. | Gerente y Líder de atención al usuario Comunicador | Protocolos adoptados acta de socialización | 30 de Septiembre
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Medir la percepción de satisfacción del usuario | Líder de Atención al usuario | Encuestas realizadas | 14 Abril 14 julio 13 octubre 14 diciembre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Publicar en página web la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014. | Líderes de Proceso y Comunicador | Información publicada en sitio web | Permanente
| 5.1.2 | Publicar la información relacionada con la Gestión de la Contratación en las plataformas SECOP I y SIA OBSERVA | gestión trasnparente | Información publicada oportunamente | Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Líder de atención al usuario | Registros de respuesta a PQRS - Matriz de seguimiento. Indicador de oportunidad en la respuesta de PQRS | Permanente
| 5.2.2 | Seguimiento a respuestas de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | subdirección cientifica/Líder de atención al usuario y Jefe de control Interno | Informes trimestrales de la oficina de atención al usuario Informe de auditoría de control interno | Trimestral Semestral
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Diseñar y publicar el registro o inventario de activos de información. | lider de almacen Líder de Sistemas | Registro o inventario de información. | 30 junio 30 de Noviembre
| 5.3.2 | Diseñar y publicar el índice de información clasificada y reservada. | Líder de Gestión Documental y Comunicador | Índice de información clasificada y reservada. | 30 de Noviembre
| 5.3.3 | Diligenciar el formulario de autodiagnóstico que permite calcular automáticamente el Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | comunicaciones con apoyo de sistemas y gestión documental | Autodiagnóstico diligenciado oportunamente | 30 de Noviembre
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Verificar cumplimiento de criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios de servicio al ciudadano - NTC 6047 | Subdirector Cientíifco y Líder del SIAU | Informe de evaluación | 30 de Diciembre
| 5.4.2 | Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos en la Resolución Nro. 1519 de 2020 que se deben atender para cumplir con la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 del 2014. | Comunicador Líder de Sistemas | Informe de evaluación | 30 de Diciembre
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Verificar que el envío de informes se este haciendo oportunamente desde los diferentes procesos | Desarrollo organizacional | Informe de evaluación - Matriz de Informes | 22 de Abril 15 de Julio y 28 de Octubre
Subcomponente 6 Código de integridad | 6.1.1 | Socializar el código de integridad a los funcionarios. | Líder de talento humano | Actas o registros de socialización | 30 de Mayo
| 6.1.2 | Evaluar la interiorización del Código de Integridad por parte de los funcionarios. | Líder de talento humano | Evaluaciones realizadas | 30 de Diciembre
Verificación de cumplimiento
Total | incumplido
Observación:
Conclusión: |  |  |  |  | CONTROL |  | CONTROL
[5 empty] | CUMPLIDO | 0 | CUMPLIDO | 0
[5 empty] | NO CUMPLIDO | 0 | NO CUMPLIDO | 0
[5 empty] | NO APLICA A LA FECHA | 0 | NO APLICA A LA FECHA | 0
Responsable de verificación: